兰州现代职业学院2026年招生录取生源
质量分析及招生策略研究报告编制需求
一、项目背景
[bookmark: _GoBack]学院2026年招生录取工作已结束，为全面掌握本年度招生录取的生源质量状况，深入分析考生报考行为与专业选择趋势，科学制定2027年招生计划与宣传策略，现委托专业第三方机构开展2026年生源质量分析及2027年招生策略研究，并编制研究报告。
二、研究目标
（一）全面分析2026年招生录取数据，评估各专业生源质量，识别招生工作中的亮点与短板。
（二）结合2026年全国及甘肃省高考报名人数、考生志愿填报数据，分析考生对各专业的认可度及报考偏好。
（三）通过问卷调查，了解新生获取招生信息的渠道、择校决策因素及报考动机。
（四）收集学院招生省份2027年高考报名预测数据，为下一年度招生工作提供数据支撑。
（五）提出2027年分省分专业招生计划建议、专业结构优化调整建议及招生宣传工作改进建议。
三、研究内容与数据需求
（一）外部宏观数据收集与分析
1.2026年全国高考报名人数及分省统计数据（含各省考生规模、增幅变化等）。
2.2026年甘肃省高考报名人数（含分科类、分地市分布）。
3.2026年甘肃省高职（专科）批次录取最低控制分数线。
4.学院招生省份（含甘肃及省外生源省份）2026年高考报名人数、高职专科批次线及录取情况。
5.学院招生省份2027年高考报名人数预测数据（含考生规模趋势、生源结构变化等）。
（二）学院内部录取数据分析
1.整体录取情况：2026年录取按招生类别（普通高考、中职升学考试、综合评价、单考单招等），按省份、按科类（历史类/物理类）分类统计。
2.各专业录取质量分析：
各专业第一志愿报考率、录取分数线（最高分/最低分/平均分）、录取位次区间。
各专业报到率、专业调剂率、调剂生源分布。
与2025年同专业录取数据进行纵向对比，分析位次变化趋势。
3.生源结构分析：
省内各地市生源分布及贡献率。
省外各招生省份生源分布及贡献率。
城镇生源与农村生源比例、男女比例等。
4.缺额与调剂分析：
各批次、各专业招生计划完成率。
征集志愿各阶段投档及录取情况。
专业调剂去向分布。
（三）考生志愿填报数据分析
1.2026年报考我院的考生志愿填报整体情况（含第一志愿填报人数、各专业组志愿热度排名）。
2.各专业组志愿填报热度与录取分数关联分析。
3.考生专业选择偏好变化趋势（与2025年对比）。
（四）新生问卷调查
设计并实施面向2026级全体新生的问卷调查，调查内容应包括但不限于：
1.信息获取渠道：考生通过何种渠道首次了解学院（如学校官网、微信公众号/视频号/抖音、招生直播、百度/今日头条广告、高中老师推荐、同学推荐、招生咨询会、校园开放日、省教育考试院志愿填报系统等）。
2.择校决策因素：影响考生最终选择报考我院的主要因素（如专业设置、就业前景、专升本机会、学费标准、校园环境、地理位置、亲友推荐等）及重要性排序。
3.报考动机：考生选择当前专业的理由、对专业的了解程度。
4.宣传内容偏好：考生在报考过程中最希望获取的信息类型（如专业介绍、就业数据、升学数据、校园生活等）。
5.满意度评价：考生对招生宣传、咨询服务的满意度评价及改进建议。
问卷回收率应不低于录取人数的60%，确保样本代表性。
（五）2027年招生策略建议
基于以上数据分析，提出以下三类建议：
1.招生计划建议：2027年分省分科类招生计划数建议、各专业招生计划数建议，需说明建议依据。
2.专业优化调整建议：基于专业认可度、生源质量、就业前景等维度，提出拟增加招生计划专业、拟缩减招生计划专业、拟暂停招生专业及拟新增专业建议。
3.招生宣传工作建议：基于新生信息获取渠道调查结果，提出宣传渠道优化建议、宣传内容重点方向建议、直播及线下宣传活动改进建议。
四、研究方法与技术要求
（一）以定量分析为主，综合运用描述性统计、对比分析、趋势分析等方法。
（二）问卷调查应采用线上方式（如问卷星等平台），保证数据采集效率和准确性。
（三）数据采集须确保真实、准确、完整，涉及考生个人信息须严格保密，遵守数据安全相关法律法规。
（四）报告结论须有充分的数据支撑，不得凭主观判断得出结论。
五、交付成果
（一）《兰州现代职业学院2026年招生录取生源质量分析报告》（含全部数据分析、图表及结论建议），Word版及PDF版各一份，字数不少于2万字。
（二）《兰州现代职业学院2027年招生计划及专业优化建议报告》（作为独立附件），Word版及PDF版各一份。
（三）新生问卷调查原始数据及分析数据集（Excel格式）。
（四）汇报PPT一份（20页以内）。
六、时间安排
阶段时间工作内容
第一阶段：10月25日—11月2日，数据收集与整理（含外部宏观数据、内部录取数据）
第二阶段：11月3日—11月9日，问卷调查设计、发放、回收及数据清洗
第三阶段：11月10日—11月20日，数据分析与报告撰写
第四阶段：11月21日—11月25日，报告修改完善及成果提交
七、对第三方机构的要求
（一）具有教育行业数据分析或高校招生研究相关经验，近三年内承担过同类项目不少于2项。
（二）项目团队须配备统计学、教育学或相关专业背景的研究人员不少于3人，项目负责人须具有副高级以上职称或同等专业水平。
（三）具备问卷调查平台及数据分析工具，能够独立完成大规模问卷发放与数据采集工作。
（四）严格遵守保密协议，未经学院书面同意，不得将本项目涉及的数据及研究成果用于其他用途或向第三方披露。
八、其他说明
（一）学院将提供2026年招生录取完整数据、2025年招生录取对比数据、各专业招生计划及执行情况等内部资料。
（二）学院协助协调问卷发放渠道，确保问卷触达全体新生。
（三）项目期间第三方机构如需实地调研或访谈，学院予以配合。
（四）报价应包含数据采集、分析、报告撰写、修改完善及成果提交全过程费用。
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